附件1

陕西省灾害防治及应急管理

转移支付2019年度绩效自评报告

（安全生产（应急管理）“一张图”建设项目）

一、绩效目标分解下达情况

省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

榆横工业园区危险化学品企业“一张图”建设项目是应急管理部在我市的试点项目。2019年陕西省财政厅财政拨款省级安全生产专项预算资金240万元，用于完成榆林市榆横工业园区危险化学品企业“一张图”建设。该项目通过采集榆横工业园区内11户危险化学品企业的自控系统、温度、压力、视频监控等信息，接入“一张图”应用软件，进行危险化学品企业远程风险管控。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

榆横工业园区危险化学品企业“一张图”建设项目2019年省级配套240万元资金已经全部到位，资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析

根据榆横工业园区危险化学品企业“一张图”建设项目实施进度。目前，已付合同总价款的30%即70.32万元，代付合同总价款的65%即152.36万元。

3. 资金管理情况分析

榆横工业区“一张图”建设项目经费根据工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，严格做到专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

榆林市榆横工业园区“一张图”项目2019年省级配套资金240万元已经全部到位，项目资金按照项目合同进度及时进行拨付，项目已于2019年底进行了试运行，目前正在进行最终调试。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

该项目承担的11户危险化学品企业信息设备采集安装工作已全部完成，“一张图”应用软件也编制完成，项目数量指标完成率100%。

（2）质量指标

通过对11户企业进行设备软件安装，采集温度、自控联锁、视频监控等信息，进行远程指导服务，企业满意度100%。

（3）时效指标

榆横工业区“一张图”项目2019年已经开始试运行，目前正在对项目采集点和设施设备进行最终调试。

- 成本指标

本项目预算240万元，在项目实施过程中，结合项目实际情况和重点工作，由项目实施组根据投标报价，选择了合理的建设费用方案，强化经费支出管控，严格按照合同要求执行资金拨付。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

榆横工业园区“一张图”项目是强化安全生产信息化手段的重要抓手，减少了安全监管人员需要现场检查的频次，为精准监管提供了有力支撑。

- 社会效益

通过实施榆横工业园区“一张图”项目，为安全监管远程安全风险管控提供了有效参考途径，为今后更好的实施高端化、智能化、信息化监管手段指明了方向。

- 生态效益

该项目通过远程监控，督促企业及时整改存在的问题和隐患，有效避免了危化品泄漏导致的环境污染事件发生。

- 可持续影响

该项目是以危险化学品企业安装的设施设备为支持，通过信息采集及软件应用，达到安全监管信息化、精准化，极大的提高的安全监管的效率，又便于指导服务企业，凸显了安全监管信息化手段的价值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前11户企业的设施设备正在进行最终调试，个别企业因为网络问题等原因，造成视频监控和信息采集有差错，下一步将督促企业尽快完善网络和信息采集，确保该项目稳定运行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

陕西省安全生产专项资金绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布；其结果作为今后类似项目生产计划的编制依据和预算的安排依据。

陕西省灾害防治及应急管理

转移支付2019年度绩效自评报告

（煤矿重大灾害隐患治理工程项目）

一、基本情况

按照2016年5月9日国家煤监局专题会议精神，我省蒋家河煤矿瓦斯灾害隐患排查与治理工程、亭南煤矿高瓦斯自燃煤层连通采空区防灭火示范工程、下石节煤矿火灾隐患排查治理示范工程、桑树坪煤矿奥灰水害探查与井下区域治理示范工程、下峪口煤矿突出上保护层无煤柱开采瓦斯综合治理示范工程5个煤矿重大灾害隐患治理工程项目被国家列项，5个项目申报总投资41074.9万元。

二、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达预算和绩效目标情况

2016年至2019年，按照《国家安全监管总局关于下达2016年安全生产预防及应急专项资金（第一批）工作目标任务的通知》（安监总财〔2016〕73号）、《国家安全监管总局关于下达2017年安全生产预防及应急专项资金工作目标任务的通知》（安监总财〔2017〕79号）、《应急管理部关于下达2018年安全生产预防及应急专项资金工作目标任务的通知》（应急〔2019〕10号）及《财政部关于下达2018年安全生产预防及应急专项资金预算的通知》（财建〔2018〕833号）精神，中央下达我省5个项目预算2016年4763万元、2017年1439万元、2018年2024万元，累计8226万元。

2016年5月12日按照国家煤监局5月9日专题会议要求，向国家煤监局修改并上报了5个项目建设计划书和实施方案，明确了项目建设的绩效目标等内容。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

为了保证5个项目顺利实施，原省煤管局和省应急管理厅编制并报送了《关于报送煤矿重大灾害隐患治理工程项目总体实施方案的报告》（陕煤局函〔2016〕117号）、《陕西省煤矿重大灾害隐患治理工程项目2017年实施方案》（陕煤局函〔2017〕98号）、《陕西省煤矿重大灾害隐患治理工程项目2018年实施方案》，逐年分解下达5个项目预算及绩效目标。

2016年，按各项目申报国家2016年度总投资20.06%的比例，将4763万元国拨专项资金分配到各项目，剩余资金由项目承担煤矿企业的自有资金保证。2017年，按各项目申报国家2017年度总投资11.27%的比例，将1439万元国拨专项资金分配到各项目，剩余资金由项目承担煤矿企业的自有资金保证。2018年，国家下达我省5个项目专项资金2024万元，3年累计下达我省5个项目专项资金8226万元，占5个项目计划总投资41074.9万元的20%，按照这一比例将包括2018年2024万元国家专项资金安排到各项目中，按申报总投资剩余的32848.9万元由项目承担煤矿企业的自有资金保证。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。按照《国家煤矿安监局办公室关于做好安全生产预防及应急专项资金煤矿工程项目验收工作的通知》（煤安监司函办〔2019〕53号）及《安全生产预防及应急专项资金煤矿工程项目竣工验收指导意见》精神，5个项目均于2019年底前完成了竣工验收，均超额完成了申报投资计划，应到位资金共43691.44万元（其中国拨专项资金8226万元，剩余的企业自有资金均到位），完成申报总投资的106.4％。

按照省上5个项目国拨专项资金分配方案，省财政部门已将8226万元（其中2018年2024万元）国拨专项资金全部下拨到5个项目承担煤矿企业所在地的市级财政部门，下拨咸阳市财政部门3247万元（其中2018年733万元），下拨铜川市财政部门1633万元（其中2018年612万元），下拨韩城市财政部门3346万元（其中2018年679万元）。

2. 项目资金执行情况分析。5个项目均于2019年底前完成了竣工验收，均超额完成了申报投资计划，累计共完成投资43691.44万元（其中国拨专项资金8226万元，剩余的企业自有资金均执行），完成申报总投资的106.4%。

咸阳市财政部门已将3247万元国拨专项资金全部拨付项目承担煤矿企业，拨付陕西长武亭南煤业有限责任公司1734万元（其中2018年187万元），拨付陕西华彬煤业股份有限公司1513万元（其中2018年546万元）。铜川市财政部门已将1633万元国拨专项资金中600万元拨付项目承担的陕西陕煤铜川矿业有限公司，并计划于2020年4月份再拨付612万元，剩余421万元暂缓拨付。韩城市财政部门已将3346万元国拨专项资金中1476.1万元拨付项目承担的陕西陕煤韩城矿业有限公司，剩余1869.9万元暂缓拨付。

3. 项目资金管理情况分析。一是为加强组织领导和责任分工，成立了由原省安全监管局副局长任组长，省财政厅、陕西煤矿安全监察局厅级领导任副组长，省财政厅、原省安全监管局、陕西煤矿安全监察局相关业务处室负责人任成员的陕西省安全生产预防及应急专项工作领导小组，并以《关于报送陕西省安全生产预防及应急有关数据信息的函》（陕安监函〔2016〕156号）上传国家财政部在线监测系统。二是省财政厅、原省安全监管局联合下发《安全生产预防及应急专项资金管理实施细则的通知》（陕财办建〔2017〕332号），确保专项资金使用合理、合规。三是原省煤管局定期将财政预算情况报送原省安全监管局，原省安全监管局、省应急管理厅召开党组会研究通过专项资金分配方案，并按规定将资金分配明细在原省安全监管局、省应急管理厅网站进行公示后，省财政部门向相关市级财政部门下达资金预算。四是建立季度工作简报制度，按季度及时将资金的使用、财务管理和费用支出等情况及时原国家安全监管总局、财政部、国家煤监局报送。

（二）总体绩效目标指标完成情况分析

5个项目均于2019年底前完成了竣工验收，咸阳市煤炭局已于2020年2月份向省相关部门报送了2个项目的竣工验收报告，最近省相关部门正在督促陕西煤化集团公司上报其他3个项目的竣工验收报告，下一步我们将把5个项目竣工验收报告一并报送国家相关部门。煤矿重大灾害隐患治理工程项目的建成，完成了绩效目标指标，初步建立包括矿井瓦斯、水害、火灾等灾害预警在内的隐患排查治理技术装备支撑体系，建立完善隐患排查治理和风险防控双重预防机制，进一步提升煤矿灾害隐患排查治理能力，有效防范和遏制煤矿重特大事故。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

煤矿重大灾害隐患治理工程项目是5个独立项目，均完成了绩效目标，取得了显著的社会和经济效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自下而上的绩效自评，5个项目各项绩效指标达到了预期目标，并将自评结果逐级上报至国家相关部门。

六、其他需要说明的问题

1. 国家专项资金投入偏少，2016年至2018年国拨资金仅占项目总投资计划的20%，且到达省级财政时间较迟。这些对项目实施及资金到位带来一定影响，建议今后国家适当加大专项资金投入，并尽早下达专项资金计划。

2. 铜川、韩城市向项目承担单位划拨专项资金的进度较慢。

陕西省灾害防治及应急管理

转移支付2019年度绩效自评报告

（国家级应急救援基地建设及装备运行维护费用项目）

根据省财政厅转发的财政部《关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2020〕3号）和陕西省应急管理厅的通知要求，现就国家矿山应急救援铜川队（以下简称“铜川队”）中央安全生产预防及应急专项资金——国家级应急救援基地建设及装备运行维护费用项目绩效自我评价如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达陕西省转移支付预算情况

2019年度中央下达陕西省转移支付国家级应急救援基地建设及装备运维费用1887万元。其中：①国家级安全生产应急救援基地建设装备配备项目，计划资金1500万元。②2018年度国投装备运维费用387万元。

（二）绩效目标

为了管好用好国投装备，确保国投装备100%处于完好状态，能够在应对突发事故中最大化发挥装备效能，2019年铜川队绩效目标主要为以下7个方面：

目标1：加强国投装备日常仓储保管工作。

目标2：严格做好装备运行维护工作。

目标3：严格做好装备维修管理。

目标4：全面提升队伍技术装备配备水平。

目标5：认真做好设备及配套设施换代升级工作。

目标6：认真落实应急响应机制，做到有召必应，有令必行，积极参与社会救援任务。

目标7：完善资金使用台账,加强日常核算管理,确保做到专款专用、专项管理。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况

2019年11月，中央财政资金支付到位金额1887万元（2018年度运维费用387万元、基地建设装备配备资金1500万元），支付进度为100%。

2. 项目资金执行情况

按照国补专项资金支持方向为：一是运维费用于国投装备的日常维护保养、仓储保管、培训演练、国投装备配套投入、救援时的设备材料损耗等支出。二是国家级安全生产应急救援基地建设装备配备资金，严格按照应急管理部下发的《国家级安全生产应急救援基地建设项目装备配备清单的通知》（应急厅函〔2019〕495号）文件要求，实施公开招标采购。根据装备类别，本次装备购置分为仪器装备、应急保障车辆和实训演练系统3个包，均已委托陕西秦源招标有限责任公司进行公开招标，在陕西采购与招标网发布招标公告。因部分投标单位不符合招标技术条件要求，分别于2019年12月、2020年1月、4月公开招标，经过二次公开招标，包2应急保障车辆和包3实训演练系统供应商已经完成招标，后续工作正在进行。包1救援仪器装备需要进行第三次公开招标，计划于4月29日开标。

3. 项目资金管理情况

铜川队成立由党政负责人为组长、总工程师和业务副队长为副组长、相关部室参加的专项领导小组，具体负责专项资金管理及使用工作。一是严格按照《铜川队国投装备运维费用管理使用办法》和《铜川队安全生产预防及应急专项资金管理使用办法》规定的资金使用范围和审批程序，由公司法务、规划、纪检、财务、审计和有关技术部门对资金使用各环节进行把关审批，做到资金使用规范化。二是按照运维费用和国家级应急救援基地建设装备配备资金相关管理要求，在资金使用和分配时，解决急需、满足实用原则，执行专款专用，有针对性的安排使用资金，没有以任何理由或方式挤占挪用该资金，没有出现资金管理、使用不符合规定的现象。三是遵循购置信息公开、竞争择优、注重实效、操作规范的原则。使用方式采用公开招标、或经国家、依托单位认可的其他方式。

（二）总体绩效目标完成情况分析

一是队伍建设方面。在进一步完善铜川队（基地）人员设施建设的同时，建成布局合理、反应迅速、救援高效的救援队伍，救援队伍人员、装备配备达标率到达95%以上，初步具有异地72小时自我保障力。二是国投装备维护保养方面。充分利用国投装备运行维护费用，合理安排资金使用，维护保养国投装备7大类27种39件套，维护保养率100%。三是项目建设方面。按照应急管理部下发的《国家级安全生产应急救援基地建设项目装备配备清单的通知》文件要求，补充配备8类16种55台套应急救援装备，项目实施率100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标。一是根据下达的《国家级安全生产应急救援基地建设项目装备配备清单的通知》（应急厅函〔2019〕495号），应配备16种55件（套）救援装备，实际按照清单要求实施16种55件（套），实施率为100%。二是运行维护国投装备100%，2013年国投装备7大类27种39件套，实际运行维护7大类27种39件套，实际维护率为100%。

（2）质量指标。按照效益目标计划，运行维护2013年国投装备7大类27种39件套，装备完好率100%。

（3）时效指标。本项目严格按照国家有关国补装备配备的规定和陕煤集团装备采购程序，合理有序地安排装备建设进度，根据项目建设方案预测项目建设周期为12个月。因受新冠肺炎疫情影响，可能会造成项目建设周期延后2-3个月。

（4）成本指标。严格按照国补专项资金支持方向，有针对性的安排使用资金，执行专款专用，合理分配，没有以任何理由或方式挤占挪用该资金：一是安排国投装备运维费用387万元。二是国家级安全生产应急救援基地建设装备配备资金1500万元。

2. 绩效指标完成情况

（1）经济效益

矿山应急救援队是处理矿井灾害事故的专业应急救援力量,以抢救遇险人员和减少财产损失为目的。通过救援服务，有效降低企业及社会直接、间接财产损失，尽快恢复生产和社会秩序，其产生的经济效益很难用数字准确衡量。

（2）社会效益

救援装备不同于其他生产设备，主要社会效益表现在其救援服务对维护社会稳定方面，主要是通过提升救援队伍的救援装备水平和实施积极有效的救援，最大限度的减少人员和财产损失，其产生的社会效益巨大，对于维护党和政府形象及社会稳定作用明显。

（3）生态效益

本建设项目主要是救援装备建设，补充配备铜川队急需的应急救援装备和培训设施，不会产生生态效益。

（4）可持续影响

实施本项目能够有效提高矿山应急救援队伍装备配备水平和应急救援能力，缩小与其他兄弟单位之间的差距，在很大程度上解决了铜川队救援装备不足的问题，对进一步提高应对重特大和复杂矿山事故、圆满完成应急救援任务奠定有力的装备保障基础。

3. 满意度指标完成情况分析

通过该项目实施,进一步完善了铜川队救援装备建设,提升了铜川队救援装备水平、救援装备保障能力、综合救援能力和训练演练水平，对保证铜川队持续稳定发展作用显著。主要表现在：一是极大提高遇险人员生还几率，减少人员伤亡，对于维护党和政府形象及社会稳定作用明显。其产生的社会效益不可估量。二是有效降低企业及社会直接、间接财产损失，尽快恢复生产和社会秩序，其产生的社会及经济效益巨大。三是通过项目实施，快速行动能力得到进一步提升。如：2019年神木市百吉矿业李家沟煤矿“1.12”煤尘爆炸事故和彬长公司大佛寺煤矿“10.22”瓦斯窒息事故等救援任务中，均在较短时间内到达事故现场开展救援。四是切实发挥国家矿山应急救援队的优势，不断推进应急资源共建共享，与华能青岗坪煤矿、陕西美鑫冶坪煤矿签订了驻矿救护服务合同，拓宽了社会化救援服务范围。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 绩效目标未完成的原因和改进措施

原因：因受新冠肺炎疫情影响，可能会造成原计划的项目建设周期延后2-3个月。

改进措施：利用QQ、微信等网络平台，积极和招标公司以及中标单位联系，做好前期相关准备工作，力争项目建设按期完成。

2. 存在问题及建议

存在问题：一是专项资金使用范围不清晰，使用过程中很难界定。例如：资金规定可用于装备的培训演练支出，实际支出中必定要包含人员补助支出，但资金又规定了不得用于日常工资、各种奖金、津贴和福利补助等，导致依托企业不能确定训练演练的补助支出是否可以使用该项资金支出。二是设备更新换代快，有的厂家已经停止生产，造成配件无处购买，很难及时维修到位，存在安全隐患。部分大型车载救援装备因超高超重不符合道路运输有关规定，影响快速应急响应。

建议：一是进一步明确和细化国补装备运维资金使用范围。二是在装备配备中应结合各队服务区域内事故灾害特点和装备配备现状，有针对性的补充配备。积极构建救援装备应用信息反馈平台，对已配备的救援装备进行效益评估，督促相关厂家对需要完善和改进的功能进行研究开发，促进救援装备逐步升级换代。

陕西省灾害防治及应急管理

转移支付2019年度绩效自评报告

（中央自然灾害救灾资金）

一、绩效目标分解下达情况

2019年，省应急管理厅共向中央争取到自然灾害救灾（洪涝）资金8000万元，省应急管理厅会同省财政厅分两次全部下达给各市（区）。具体资金数额为：西安市200万元，宝鸡市300万元，咸阳市200万元，铜川市150万元，渭南市800万元，延安市300万元，榆林市1100万元，汉中市1600万元，安康市2700万元，商洛市500万元，韩城市50万元，杨凌区50万元，西咸新区50万元。

- 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

省应急厅会同省财政厅已将中央自然灾害救灾（洪涝）8000万元资金分别于2019年10月29日和2019年12月19日分两批下达各市（区），省级资金下达率100%

2. 项目资金执行情况分析

根据各地市上报情况来看，目前第一批5000万元资金各地市已切块下达各县。执行率100%。第二批资金受新冠肺炎疫情影响3000万元已执行2260，执行率75.3%。未执行完成市已列出资金下达计划，待研究审批后下达。

3. 项目资金管理情况分析

明确项目资金用途，要求严格专款专用，不得调整资金用途、更不得挤占、截留和挪用。各市对资金使用、项目建设完成情况进行监督检查。同时，新冠肺炎影响，要求未完成的单位要加快项目实施进度，尽早发挥资金效益。

（二）总体绩效项目完成情况分析

第一笔资金5000万元主要用于支持各市（区）县抗洪抢险、应急度汛、防汛抢险物资补充、人员转移避险救援工作。涉及全省13个市（区）均已完成资金分配工作。第二笔资金3000万元用于支持各市（区）县抗洪抢险、应急度汛、防汛抢险物资补充、人员转移避险救援、防凌应急准备工作，共涉及4个地市，由于受新冠肺炎疫情响影个别市分解下达资金未全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2019年全省共出动抢险救援力量41662人次以上，处置各类险情220起以上，投入防汛设备：抢险船28条次以上、运输设备2148台次以上、机械2759台次以上，投入防汛物资消耗：编织袋19.18万条以上，编织布4.058万平方米以上，砂石料13.288万立方米以上，汽柴油123.6吨以上，添置应急抢险设备350（套、件、辆等）添置应急物资：12000（套、件等）以上。

（2）质量指标

汇总各地市已购置设备验收通过率为100%，已购置物资验收通过率为100%。目前还有部分物资购买在实施阶段未做汇总。

（3）时效指标

第一批资金各市30天内资金下达率为100%，第二批资金因为疫情原因下达30天内资金下达率为75.3%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

安排部署及时，处置险情迅速，全面提升了防汛减灾水平和抢险救援能力，实现了2019年度安全度汛目标，确保了人民群众生命财产安全和灾区社会秩序稳定有序。

（2）可持续影响

防汛工作得到社会各界的广泛关注，群众自防自救意识和能力有了一定的提高。

3. 满意度指标完成情况分析

受灾群众无投诉事件发生。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于第二批中央自然灾害资金下达较晚且受今年疫情影响，部分地市未完成资金下达，省应急厅要求各地市加快资金分配使用进度，明确资金使用情况，限定下达时限，早日发挥资金效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效，项目预期目标完成100%。项目完成后对绩效自评结果将接受上级监督检查。

陕西省灾害防治及应急管理

转移支付2019年度绩效自评报告

（困难群众救助补助资金）

2019年，全省发生洪涝、干旱、风雹、低温冷冻、地质灾害、生物灾害等8类自然灾害318次，10个市96个县（区、市)的509.3万人次受灾，47人因灾死亡和失踪，紧急转移安置5万人，需紧急生活救助1.5万人，农作物受灾面积687.6千公顷，绝收112.6千公顷，倒塌和严重损坏房屋7534间，一般损坏房屋1.8万间，直接经济损失60.4亿元。全年灾害造成的直接经济损失与2018年基本持平，但受灾人口、农作物受灾与绝收面积等主要灾情指标明显增高，给受灾群众生产生活造成较大困难。经摸底调查，全省冬春期间需救助人口254.14万人，其中需口粮救助的受灾困难群众223万人，需越冬棉衣、棉被有42.37万人，需取暖和其他生活救助有46.78万人。

一、绩效目标分解下达情况

1. 中省冬春救助资金：2019年省应急管理厅向中央争取冬春救助资金2.214亿元。省财政厅、应急管理厅于2019年12月25日下拨市、县冬春救助资金总计2.414亿元，其中省级资金2000万元（陕财办建〔2019〕275号）。具体分配数额根据各地冬春需救助人口数量测算：宝鸡1201万元、咸阳2436万元、渭南4831万元、延安1201万元、汉中3501万元、榆林5770万元、安康2975万元、商洛1449万元、韩城776万元。

2. 省级自然灾害补助资金：2019年汛期期间，汉中、安康、榆林三市受灾较为严重，陕西省应急管理厅特向省财政申请专项资金，用以补助上述三市进行灾民临时救济及灾后重建工作。省财政厅、应急管理厅于2019年12月30日下拨汉中、安康、榆林三市总计4300万元（陕财办建〔2019〕279号）。具体分配资金数额：汉中2024万元、安康2177万元、榆林99万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

按照全国冬春生活救助电视电话会议精神，根据《陕西省自然灾害生活救助资金管理办法》规定，所有市均按时足额下拨了资金，90%的县区按时下拨了资金，个别部区发放延迟的原因主要是财政云系统升级造成资金未能按时拨付。截至目前，冬春救助资金已全部发放至受灾群众手中，中省级资金下达率100%。

省级自然灾害补助资金4300万元下达后，汉中、安康、榆林三市根据过渡期需救助人口台帐和民房恢复重建台帐等，及时下拨资金，省级资金下达率100%。

2. 项目资金执行情况分析

中省救灾资金下拨后，省应急管理厅在春节前派出3个工作组分别对关中、陕南、陕北开展实地调查，工作组采取抽样的方式，每市抽取2个县（区），每县（区）抽取2个乡镇（街道），每乡镇（街道）抽取2-4个行政村（社区），对照需救助台帐入户走访、召开座谈会、查看资料等方法开展调查核实工作，确保救灾资金足额发放至受灾困难群众手中。市县应急管理局会同财政、民政、审计等部门，深入乡村检查冬春救助工作开展情况，确保受灾群众基本生活不发生问题。截至目前，中省冬春救助资金已发放2.2亿元，执行率95%，剩余资金将在5月底前全部发放到位。省级自然灾害补助资金4300万元已全部发放到位，执行率100%。

3. 项目资金管理情况分析

省应急管理厅将自然灾害救助工作纳入市、县年度工作考核范围，要求各级及时上报资金下拨文件和采购招标文件，并建立了定期通报制度，督促各级开展自查自纠，明确要求“专款专用、重点使用”，加快资金下拨进度，杜绝资金截留、发放迟缓或沉淀不用。同时，要主动公开相关信息，自觉接受社会监督，积极配合本地财政、监察、审计等部门适时开展监督检查，自觉接受社会公众和新闻媒体监督，加强工作督促指导和绩效评估，持续跟进资金下拨发放进度，及时组织调查、核实、确保足额发放资金，确保资金使用安全。

（二）总体绩效项目完成情况分析

根据年度目标任务，全省各级应急管理部门按照《自然灾害救助条例》、《陕西省自然灾害救助应急预案》等有关规定，及时下拨救灾资金，有力支持了灾区做好受灾群众基本生活救助工作，受灾群众基本生活得到了妥善安排，保障了受灾群众安全温暖越冬，有力维护了社会稳定。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①冬春期间，全省突出“分类施救、重点救助”要求，重点对因灾生活困难的216万名群众进行了款物救助，其中救助缺粮群众183.82万人、缺衣被群众36万人、取暖困难群众39.76万人。通过现金和实物救助人口占需救助人口的85%，80%的县（区）已救助比例超过90%。各地还积极开展以工补农、以副补农、以工代赈、劳务输出和干部结对帮扶等多种形式的生产自救活动，组织受灾群众自救、互助，解决冬春生活困难问题。

②省级补助4300万元，用于支持汉中、安康、榆林三市民房灾后恢复重建1097户，资金补助2742.5万元；过渡期生活救助3840人，资金补助692万元；死亡人员抚慰金及紧急转移安置47061人，资金补助865.5万元。

（2）质量指标

全省救灾资金下拨发放率达95%，5月底将达100%。资金分配以需口粮救助人口为基数进行测算人均108元，按照财政直管县资金分配增加5%，深度贫困县再增加10%，人均分别是111.8元、122.5元。高于国家人均90元标准。

（3）时效指标

按照《陕西省自然灾害生活救助资金管理办法》，市级在接到省级资金下拨文件后应在15个工作日内下达到县级，县级在收到拨款文件后15个工作日内落实到户、到人。各市均达到100%，县级因财政云系统升级原因达到90%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

帮助受灾群众克服生活困难，确保受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有干净饮用水、有安全居所、有病得到及时医治等，确保安全温暖越冬度荒，灾区社会秩序稳定有序，未发生负面舆情事件。

（2）可持续影响

帮助受灾群众克服困难，助力脱贫攻坚。

3. 满意度指标完成情况分析

受灾群众无投诉事件发生。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

受当地财力所限，市、县本级财政配套资金不足，救助标准不高，政府款物救助范围有限，部分市县没有安排本级配套资金；个别县（区）物资采购比例过大；少数乡镇考虑到平衡社会矛盾，没有落实“分类施救、重点救助”的要求，将救助资金平均分配。

下一步，省应急管理厅将救灾资金管理使用作为重要指标，进一步加强考核评估,认真落实灾害救助工作的主体责任，进一步提高思想认识，强化责任担当，按照中省有关自然灾害生活救助资金管理办法，严格落实救灾资金按比例分担机制，提高救灾资金使用效能。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强资金管理使用监督工作，达到预期的使用绩效，预期目标完成100%。