| 附件2 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 安全生产（应急管理）“一张图”建设项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 应急管理部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 陕西省应急管理厅 |  | 实施单位 | 榆林市应急管理局 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额 | 240 | 70.32 |  | 30% |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 | 240 | 70.32 |  | 30% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 完成榆横工业园区危化企业“一张图”建设 |  |  |  | 完成了项目招标，设备的安装和软件研发，已进入试运行阶段。目前，正在进行软件最终调试 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进 措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 危化企业“一张图”建设数 |  | 11 | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 全面完成“一张图”项目建设 |  | 100% | 企业满意度100% |  |
|  |  | 时效指标 | “一张图”2019年建成并投入使用 |  | 2019年12月31日 | 90% | 目前项目正在试运行，相关采集信息正在进行最终调试。 |
|  |  | 成本指标 | 合理确定经费支出 |  | 良好 | 良好 |  |
| 绩效 指标 | 效益 指标 | 经济效益指标 | 强化安全监管信息化手段 |  | 良好 | 良好 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 安全风险有效管控 |  | 良好 | 良好 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有效避免事故后导致的环境污染 |  | 良好 | 良好 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 便于服务企业，提供精准监管 |  | 良好 | 良好 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 被采集信息的11户危险化学品企业 |  | 100% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

| 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 国家级应急救援基地建设和运行维护项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 应急管理部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 陕西省应急管理厅 | 实施单位 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额： | 1887 | 1887 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 1887 | 1887 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 目标1：加强国投装备日常仓储保管工作。 目标2：严格做好装备运行维护工作。 目标3：严格做好装备维修管理。 目标4：全面提升队伍技术装备配备水平。 目标5：认真做好设备及配套设施换代升级工作。 目标6：认真落实应急响应机制，做到有召必应，有令必行，积极参与社会救援任务。 目标7：完善资金使用台账,加强日常核算管理,确保做到专款专用、专项管理。 |  |  |  | 完成了国投装备仓储保管、运行维护工作，建立健全资金管理制度和组织机构；国家级应急救援基地建设装备配备项目正在按计划进行中。 |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指 标值 | 全年完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 国投装备仓储保管和维护保养 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 完成应急救援装备采购数量 |  | 55台（套） | 0 | 应急管理部2019年9月24日批复同意配备清单，要求2020年底前完成。 |
|  |  | 质量指标 | 装备完好状态 |  | 合格 | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 按照项目计划周期实施 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 严禁计划外和超计划支出 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 严格控制资金使用范围 |  | 100% | 100% |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 事故预控、应急处置技术、研发训练及救援能力得到提高 |  | 明显提高 | 明显提高 |  |
|  |  |  | 矿山事故救援能力提高率 |  | ≥35% | ≥35% |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意率 |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  |  | 安全监管单位满意率 |  | ≥95% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  |  |  | 蒋家河煤矿瓦斯灾害隐患排查与治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  |  | 应急管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 陕西省应急管理厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 陕西华彬煤业股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 全年预算（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  | 执行率（B/A） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  | 1725.8 |  |  | 2821.13 |  |  |  | 163% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：中央补助 |  | 546 |  |  | 546 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 （包括结转资金） |  | 1179.8 （企业自筹） |  |  | 2275.13（企业自筹） |  |  |  | 192% |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.通过现场验证，进一步完善瓦斯通风自动检测及智能预警平台，保障瓦斯事故预警准确率达到80%；2.根据现场实施效果，进一步完善瓦斯灾害隐患防治效果评价体系；3.现场考察煤层瓦斯抽采与通风智能化调控效果，并进行进一步优化；4.最终建立高瓦斯矿井瓦斯灾害隐患排查与治理示范工程。 |  |  |  |  |  |  | 已建立了通风智能决策与远程控制系统，提高了对风流参数的监测能力；目标通过开发研究二氧化碳煤层增透技术，煤层透气性增加，本煤层瓦斯抽采浓度提高至6%；建立了瓦斯灾害预警平台，对瓦斯事故提前预判、超前分析，瓦斯事故预警准确率达到80%；构建了高位岩石钻孔抽采、煤体预抽、上隅角埋管抽采立体联合瓦斯防治体系，各项抽采指标控制在规定范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 今年完成值 |  |  | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|  |  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 指标1：抽采钻孔工程 |  |  |  |  | 114200米 |  |  | 126492.3米 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：钻孔封孔合格率 |  |  |  |  | ＞80% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：工作面风排瓦斯量 |  |  |  |  | ＜5m3/min |  |  | 3.2m3/min |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标3：风量调节控制准确率 |  |  |  |  | ＞90% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标4：工作面瓦斯抽采率 |  |  |  |  | ＞65% |  |  | 87.2% |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益 指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：预抽钻孔和高位裂隙钻孔施工工程费节约 |  |  |  |  | 200万 |  |  | 320万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：事故发生率降低 |  |  |  |  | 50% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 指标1：实现高效生产接替提效 |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  |  | 亭南煤矿高瓦斯自燃煤层连通采空区防灭火示范工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  | 应急管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  | 陕西省应急管理厅 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 陕西长武亭南煤业有限责任公司 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B) |  |  |  |  |  | 执行率（B/A) |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 235 |  |  | 235 |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  | 187 |  |  | 187 |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金（包括结转结余） |  |  |  | 48（企业自筹） |  |  | 48（企业自筹） |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 年度总体目标 |  |  |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 形成高瓦斯条件下自燃煤层连通采空区火灾隐患排查及防治技术标准体系，实现井下各采空区内的氧气浓度均降至5%以下。 |  |  |  |  |  |  | 实现井下各采空区内的氧气浓度均降至5%以下。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 目标 | 一级 指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 全年完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |  |
|  | 产出 指标 |  |  | 数量指标 |  | 指标1：煤层自燃参数测定率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：参加技术培训人次 |  |  |  |  | ≥100人次/年 |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：火灾预测预报准确度 |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：隐蔽火源探测精度 |  |  |  |  | ≤20m |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：推进速度提高率 |  |  |  |  | ≥15% |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：灾害应急响应时间 |  |  |  |  | ≤1h |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：吨煤灭火成本 |  |  |  |  | ≤4元 |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：年灭火总投入 |  |  |  |  | ≤1500万元 |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  | 效益 指标 |  |  | 经济效益指标 |  | 指标1：减少自燃煤炭资源年浪费 |  |  |  |  | 30万吨 |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：提高煤矿年产量 |  |  |  |  | 50万吨 |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：生产事故死亡率 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：事故隐患整改率 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：井下采空区氧气浓度 |  |  |  |  | ≤5% |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：井下巷道CO浓度 |  |  |  |  | ≤24ppm |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：煤层年发火次数 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：监测系统无故障运行时间 |  |  |  |  | ≥5年 |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  |  | 下石节煤矿火灾隐患排查治理示范工程 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  | 应急管理部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  | 陕西省应急管理厅 |  | 实施单位 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司下石节煤矿 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  |  |  | 年度资金总额： | 2897.15 | 2925.58 |  | 101% |
|  |  |  |  | 其中：中央补助 | 612 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 | 2285.15 | 2925.58（企业垫付612） |  | 128% |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 以现有防灭火技术、管理制度为基础，进一步探测隐蔽火区范围和漏风通道，维修、喷注主要煤层巷道，使隐蔽火源探测精度≤20 m，火灾隐患整改率100%，提升煤矿火灾隐患排查与治理能力；引进新设备、新技术，升级改造现有防灭火系统，搭建煤矿火灾隐患“危险评价—监测预警—综合治理”平台，使煤层自燃预测预报精度达90%以上，满足每年煤层自然发火≤1次的要求，有效防范和遏制煤自燃重大事故发生；加大煤矿人员培训力度，激励员工提升专业技能，完善火灾隐患排查治理和风险防控双重预防机制，促进煤矿安全生产形势持续稳定好转。 |  |  |  |  | 下石节煤矿通过火灾隐患排查治理示范工程项目的实施，进一步探测了隐蔽火区范围和漏风通道，维修、喷注主要煤层巷道，使隐蔽火源探测精度≤20 m，火灾隐患整改率达到100%，提升煤矿火灾隐患排查与治理能力。 引进了新设备、新技术，升级改造现有防灭火系统，搭建煤矿火灾隐患“危险评价—监测预警—综合治理”平台，使煤层自燃预测预报精度达90%以上，满足每年煤层自然发火≤1次的要求，有效防范和遏制了煤自燃重大事故发生。 加大了煤矿人员培训力度，激励员工提升专业技能，完善火灾隐患排查治理和风险防控双重预防机制，促进煤矿安全生产形势持续稳定好转。 |  |  |
| 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出 指标 |  | 数量 指标 | 火灾隐患整改率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  | 年参加技术培训人次 |  | ≥30人次/年 | 35人次/年 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 火灾预测预报准确度 |  | ≥90% | 93% |  |
|  |  |  |  | 隐蔽火源探测精度 |  | ≤20m | ＜20m |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 推进速度提高率 |  | ≥20% | 22% |  |
|  |  |  |  | 灾害应急响应时间 |  | ≤1h | ＜1h |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 吨煤灭火成本 |  | ≤10元 | ＜10元 |  |
|  |  |  |  | 年灭火总投入 |  | ≤1500万元 | ＜1500万元 |  |
|  | 效益 指标 |  | 经济效益指标 | 减少自燃煤炭资源年浪费 |  | 30万吨 | 34万吨 |  |
|  |  |  |  | 提高煤矿年产量 |  | 20万吨 | 22万吨 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 生产事故死亡率 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 井下巷道及采空区CO浓度 |  | ≤24ppm | 均＜24ppm |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 煤层年发火次数 |  | ≤1次 | 0次 |  |
|  |  |  |  | 监测系统无故障运行时间 |  | ≥5年 | 5年 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度 指标 | 满意 |  | 满意 | 满意 |  |
| 说明 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |

中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | # 桑树坪煤矿奥灰水害探查与井下区域治理示范工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级主管部门 |  |  | 陕西省应急管理厅 |  | 实施单位 |  |  | 韩城矿业桑树坪煤矿 |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年 执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  |  | 年度资金总额： | 383.04 |  | 520.7 |  |  | 136% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 283 |  | 143 |  |  | 51% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 100.04 |  | 377.7（企业垫付140） |  |  | 377.5% |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 1.实现3109工作面带压开采安全回采。 - 2.完成280大巷奥灰强突水点隐蔽通道注浆封堵工程。 - 3.完成本示范工程项目竣工报告编制及验收。 |  |  |  |  | 1.3109工作面于2019年4月份回采结束，未发生工作面底板突水及其他不安全事故，实现安全回采。 - 2.完成280大巷6#奥灰突水点封堵成功，堵水率95%以上。 - 3.完成北二采区地面三维地震及瞬变电磁物探探测，面积0.795km2。 |  |  |  |
| 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 完成值 |  | 未完成原因和改进 措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 常规钻孔探查 |  |  | 500m | 528m/13个 |  |  |
|  |  |  | 底板注浆 |  |  | 200m3 | 220m3 |  |  |
|  |  |  | 北二采区地面三维地震及瞬变电磁物探探测 |  |  | - 0.795km2 | - 0.795km2 |  |  |
|  |  |  | 280大巷突水点物探探查 |  |  |  | 11次 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 《3110、3109工作面综合物探报告》 |  |  | 1份 | 1份 |  |  |
|  |  |  | 《桑树坪煤矿11#煤层奥灰水害探查与井下区域治理钻探成果报告》 |  |  | 1份 | 1份 |  |  |
|  |  |  | 《桑树坪煤矿11#煤层奥灰水害探查与井下区域治理示范工程研究报告》 |  |  | 1份 | 1份 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 工期 |  |  | 2017年12月 | 2019年6月 |  | 因煤炭市场原因11#煤层回采滞后，2019年完成收尾工程及验收。 |
|  |  | 成本 指标 | 项目费用 |  |  | 设计项目总费用5538.18万元 | 2016年至2019年实际完成5685.14万元 |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 采出11#煤产生效益 |  |  |  | 项目共计3.1亿元 |  |  |
|  |  |  | 解放3#煤产生效益 |  |  |  | 项目共计12亿元 |  |  |
|  |  |  | 延长采区服务年限 |  |  |  | 3年 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增加就业人数 |  |  |  | 100人 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环境影响 |  |  | 不发生环境影响 | 未发生环境影响 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 示范效应 |  |  | 形成成熟 技术路线 | 探索出一条11#煤层带压开采奥灰水防治技术路线，为国内领先，具有一定的行业示范意义。 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矿井满意度 |  |  | 满意 | 满意 |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年）

| 转移支付（项目）名称 |  |  |  |  |  |  | 下峪口煤矿突出上保护层无煤柱开采瓦斯综合治理示范工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  | 应急管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  |  |  | 陕西省应急管理厅 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 陕西陕煤韩城矿业有限公司下峪口煤矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率（B/A） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 2917 |  |  |  | 3263.82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  | 396 |  |  |  | 333.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方资金金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  | 2521 |  |  |  | 2930.72（企业垫付62.9） |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.3% |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 维修系统巷道2200m；掘进半煤岩巷1400m，施工沿空留巷工程量1100m，顺层钻孔4.667万m，穿层钻孔0.2万m，敷设抽采管路4800m，施工水平定向卸压瓦斯抽采钻孔5625m；回采保护层工面2个（23206采面、23208采面），被保护层工作面1个（23306采面开采长度225m）。购置钻机6台。完成2#煤掘进动态综合防突技术研究、2#煤层工作面回采防突技术研究和23206工作面保护层效果考察研究，建设瓦斯灾害预警系统与管理平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 维修系统巷道2179m；掘进半煤岩巷1012m，施工沿空留巷工程量1037.5m，顺层钻孔5.5万m，穿层钻孔0.43万m，敷设抽采管路5200m，施工水平定向卸压瓦斯抽采钻孔5626m；回采保护层工面2个（23206采面、23208采面），被保护层工作面1个（23306采面开采长度225m）。购置钻机5台。完成2#煤掘进动态综合防突技术研究、2#煤层工作面回采防突技术研究和23206工作面保护层效果考察研究，建成了瓦斯灾害预警系统与管理平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 |  | 一级 指标 |  | 二级 指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 全年完成值 |  |  |  |  |  | 未完成原因和 改进措施 |  |  |
|  |  | 产出 指标 |  | 数量 指标 |  |  | 沿空留巷 |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |  |  | 2179 |  |  |  |  |  | 受构造影响，采面未按计划回采。措施：加强综采设备检修，提高回采效率。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 顺层钻孔 |  |  |  |  |  |  |  | 4.667万m |  |  | 5.5万m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 穿层钻孔 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2万m |  |  | 0.43万m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 管路敷设 |  |  |  |  |  |  |  | 4800m |  |  | 5200m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量 指标 |  |  | 矿井抽采率 |  |  |  |  |  |  |  | ≥50% |  |  | ≥40% |  |  |  |  |  | 加快矿井抽采系统优化 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 瓦斯超限次数 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  | 瓦斯事故 |  |  |  |  |  |  |  | 杜绝较大及以上瓦斯事故 |  |  | 杜绝较大及以上瓦斯事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 瓦斯隐患排查率 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  |  |  |  |  |  | 中央自然灾害救灾资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 应急管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 陕西省应急管理厅 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 陕西省应急管理厅 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率（B/A） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  | 8000 |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 切实做好防汛防组织、指导、协调、督促工作。确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持，确保人民群众生命财产安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效支持地市抗洪抢险、应急度汛、防汛物资设备补充和人员转移避险救援等工作，确保2019年安全度汛。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  |  |  |  | 全年完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |  |  |  |
|  |  |  | 产出 指标 |  | 数量 指标 |  |  | 出动抢险救援力量 |  |  |  |  |  | ≥41622（人次） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投入防汛物资设备 |  |  |  |  |  | ≥抢险船28条、运输设备2148（班次）机械2759（班次） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投入防汛防台风物资消耗 |  |  |  |  |  | ≥编织带19.18（万条）编织布4.058（万平方米）砂石料13.288（万立方米）钢材1.5（吨）汽柴油123.6（吨） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 处置突发险情 |  |  |  |  |  | ≥220起 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 添置应急抢险设备 |  |  |  |  |  | ≥350（套、件、辆） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 添置应急抢险物资 |  |  |  |  |  | ≥12000（套、件等） |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 防汛物资补充 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 90% |  | 受疫情影响，县级未能及时进行物资招标采购。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量 指标 |  |  | 已添置设备验收通过率 |  |  |  |  |  | ≥100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 已添置物资验收通过率 |  |  |  |  |  | ≥100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效 指标 |  |  | 30天内资金下达率 |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  | 91.10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 添置设备物资完成时限 |  |  |  |  |  | ≥30天 |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 灾区社会秩序 |  |  |  |  |  | 稳定有序 |  |  |  |  |  |  | 稳定有序 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 受灾群众投诉率 |  |  |  |  |  | ≤0.1% |  |  |  |  |  |  | 无投诉 |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 困难群众救助补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应急管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陕西省应急管理厅 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 陕西省应急管理厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） |  |  |  |  |  | 预算执行率（B/A） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额： |  |  | 24140 |  |  | 24140 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央补助 |  |  | 22140 |  |  | 22140 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方资金 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。 - 2.及时足额发放中央冬春救灾资金，确保受灾群众安全温暖过冬。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效保障了受灾群众基本生活，保证了受灾群众在冬令春荒期间吃饱穿暖，使受灾群众深切体会到了党和政府的温暖，有力维护了社会稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 |  |  |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 全年完成值 |  |  | 未完成原因和改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出 指标 |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 冬春期间受灾困难群众救助数量 |  |  |  |  |  |  | ≥150万人次 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量 指标 |  |  | 冬春救灾资金下拨率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冬春救灾资金使用率 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 救助标准 |  |  |  |  |  |  | 严格按照救灾资金、物资分配标准执行，一般不低于国家标准人均90元。 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效 指标 |  |  | 省级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间 |  |  |  |  |  |  | ≤15日 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县级应急管理部门收到冬春资金后发放至救助对象所需时间 |  |  |  |  |  |  | ≤30日 |  |  | 90% |  |  | 财政云系统升级，造成发放延迟。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 帮助受灾群众克服冬春生活困难 |  |  |  |  |  |  | 妥善保障基本生活 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 政府舆情引导 |  |  |  |  |  |  | 重大负面舆情和事件次数≤5次 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 受灾群众投诉率 |  |  |  |  |  |  | ≤0.1% |  |  | 无投诉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |